LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

## 1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng để dự báo, không phải cam kết. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức đủ người 200 giờ là 10 giờ; nhóm dùng Velocity tham khảo 16 SP cùng Capacity thực tế để chọn lượng việc phù hợp, sau đó theo dõi và điều chỉnh kế hoạch trong Sprint chứ không xem Velocity là cam kết.

## 2. Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc đang hoạt động, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc phù hợp để giảm nguy cơ đến trạm mà không còn chỗ.

## 3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn để hoàn thành giá trị cốt lõi là đặt trước vị trí sạc; phụ thuộc vào thông tin trạm và giờ trống từ CS01, CS02. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt; cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint để tránh thay đổi phạm vi. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

### Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng tạo đặt chỗ và kiểm tra vị trí/khung giờ còn khả dụng trước khi lưu. | Lịch hợp lệ được lưu; không cho phép hai lịch trùng trên cùng vị trí. | 12 |
| 2 | Tạo mã xác nhận và kiểm thử các trường hợp đặt thành công, khung giờ đã kín hoặc bị đặt đồng thời. | Mã xác nhận được cấp cho lịch hợp lệ; trường hợp không còn chỗ được xử lý đúng. | 8 |

Lưu ý: Ước lượng giờ cho Task là kế hoạch công việc; không suy ra số giờ từ Story Point.

## 4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở 11 SP trong khi đường lý tưởng còn 8,8 SP, cho thấy nhóm chưa hoàn thành PBI nào và đang chậm tiến độ. Đến ngày 7, thực tế vẫn còn 8 SP so với mức lý tưởng 3,3 SP, nên Sprint Goal có rủi ro cao nếu không tập trung xử lý các phần việc còn lại.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm nên phối hợp gỡ vướng và ưu tiên hoàn thành trọn vẹn một PBI gần Done, kiểm tra tiêu chí nghiệm thu ngay để chỉ trừ SP khi PBI thực sự Done. Nếu CS01 đã Done và CS02 còn 8 SP tổng cộng, cần rà soát trạng thái thực tế của từng PBI; không đổi SP giữa Sprint hay thêm việc ngoài Sprint Goal.